| 工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦工務所 | 北投工務所 |  |  | 工務所主辦監工 |  | 李晏然 |  |
| 施工廠商 | 上溢營造股份有限公司 |  |  | 監造廠商 |  | 任泰技術顧問有限公司 |  |
| 開工日期 | 112年9月23日 |  | 預定 完工日期 | 114年10月1日 |  | 提報日期 | 112年10月13日 |
| 累計預定進度 | 3.56 | % | 進度超前 | 0.00 | % | 合約工期 | 730日曆天 |
| 累計實際進度 | 3.56 | % | 進度落後 | 0.00 | % | 累計工期 | 21日曆天 |
| 施工項目 | - 磺港路橋旁台電電杆拆除及鐵板吊運。 - 跨河陸橋下方物品撒離、AC敲除、RC矮墩敲除及路燈拆除。 - 道路改道牌面增設。 - 磺港路東側車輛驅離、紅線畫設及磺港路封路。 - 奇岩1號公園移植喬木養護。 - 百齡暫置場圍籬施作。 |  |  |  |  |  |  |
| 落後原因 | 進度正常。 |  |  |  |  |  |  |

工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋）

| 112/10/09 | 112/10/10 |
| --- | --- |
| 磺港路橋旁鐵板鋪設 | 陸橋下方木板拆除 |
| 112/10/11 | 112/010/13 |
| 跨河陸橋AC敲除 | 矮墩混凝土塊清除 |