| 主辦機關：臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱：磺港溪再造護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會議主題： 第1次工地協調會議 |  |  |  |  |  |  | 會議日期：112年8月1日會議地點：北投工務所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席 |  | 游貽任 |  |  |  |  | 紀錄：游文圃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席人員 |  | 監造單位：游貽任、游文圃 施工廠商：康祐銓、郭冠廷、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列席人員 |  | 水利處北投工務所：李晏然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累計預定進度％ |  |  | 0.00 | ％ | 本週預定進度％ |  |  | 0.00 |  | ％ |  | 契約工期 | 730日曆天 |  |  |
| 累計實際進度％ |  |  | 0.00 | ％ | 本週實際進度％ |  |  | 0.00 |  | ％ |  | 累計工期 | 0日曆天 |  |  |
| 累計進度比較％ |  |  | 0.00 | ％ | 本週進度比較％ |  |  | 0.00 |  | ％ |  | 剩餘工期 | 730日曆天 |  |  |
| 契約金額 | 257,600,000元 |  |  | 最近估驗 日期 |  |  |  |  | 累計估驗 核發金額 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 預計累計 估驗進度 |  |  |  |  | 預計估驗 核發金額 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 本次預訂決議事項執行情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 執行單位 |  |  | 完成期限 (完成日期) | 列管等級 |
| 1-1 | 請施工廠商依契約約定提報整體品質、整體施工計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-2 | 請施工廠商依契約約定提報職業安全衛生管理計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/4 | B |
| 1-3 | 請施工廠商開工前提報人員報核(用人) 計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/9/10 | B |
| 1-4 | 請施工廠商確實辦理施工前調查並拍照攝影等方式留存，以利日後發生周遭介面疑義時，得以佐證 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/10 | B |
| 1-5 | 請施工廠商於112年8月15日前提報即時監控系統設置分項施工計畫(CCTV可即時上網監看)，並於112年9月15日前設置完妥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-6 | 本工程開工日為112年9月23日，請施工廠商依契約約定申報開工所需文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/31 | B |
| 1-7 | 請施工廠商於112年8月15日前完成工區內受保護樹木清點，並確依本府(111年5月10日府授文化資源字第1113015826號函)核定之「受保護樹木保護計畫」辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-8 | 請施工廠商辦理施工前管線調查並拍照攝影等方式留存，以利辦理第2次管線會勘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 任泰 |  |  | 112/8/10 | B |
| 1-9 | 請施工廠商於112年8月8日前彙整提報施工前疑義相關資料，以利召開開工前研商會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 任泰 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-10 | 請施工廠商於112年8月15日前提報工程預定施工進度表及網圖，辦理預先審查，以替合協調臨標工程施工進度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 任泰 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-11 | 請施工廠商於112年8月15日前提報河防建造物開挖暨復健計畫，以利工進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-12 | 本工程交通維持計畫核定後，請施工廠商依據計畫內容製作相關圖表資料會同監造單位至里辦公室、鄰近議員服務處及社區說明宣導交通改道內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 任泰 |  |  | 112/9/10 | B |
| 1-13 | 請施工廠商依據契約約定辦理生態檢核作業。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/9/23 | B |
| 1-14 | 請施工廠商依據契約約定提報工程保險相關資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/10/23 | B |
| 1-15 | 請施工廠商於112年9月23日前提報營建剩餘土石方處理計畫，以利工進。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/10/1 | B |
| 1-16 | 請施工廠商盡速依契約約定申請辦理預付款作業。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/9/23 | B |
| 1-17 | 請施工廠商依據契約約定提報拆除計畫送審。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/9/8 | B |
| 1-18 | 請施工廠商依據契約約定提報全套管基樁送審。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/12/20 | B |
| 1-19 | 請施工廠商依據契約約定提報鋼構送審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 113/2/15 | B |
| 1-20 | 請施工廠商依據契約約定提報鋪面計畫送審。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 114/2/15 | B |
| 1-21 | 請施工廠商依據契約約定提報破堤計畫送審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/8/15 | B |
| 1-22 | 請施工廠商依據契約約定提報構台計畫送審 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上溢 |  |  | 112/11/10 | B |