| 第1頁，共3頁 主辦機關：臺北市政府工務局水利工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程(延壽橋至三合橋) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 會議主題： 第6次工地協調會議 |  |  |  |  |  |  | 會議日期：112年 9月5日 會議地點：北投工務所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主席 |  | 游貽任 |  |  |  |  | 紀錄：游文圃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席人員 |  | 監造單位-任泰技術顧問有限公司：游文圃 施工廠商-上溢營造股份有限公司：郭冠廷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列席人員 |  | 水利處北投工務所：李晏然 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累計預定進度％ |  |  | 0.00 | ％ | 本週預定進度％ |  |  | 0.00 |  | ％ |  | 契約工期 | 730日曆天 |  |  |
| 累計實際進度％ |  |  | 0.00 | ％ | 本週實際進度％ |  |  | 0.00 |  | ％ |  | 累計工期 | 0日曆天 |  |  |
| 累計進度比較％ |  |  | 0.00 | ％ | 本週進度比較％ |  |  | 0.00 |  | ％ |  | 剩餘工期 | 730日曆天 |  |  |
| 契約金額 | 324,912,089元 |  |  | 最近估驗 日期 |  | 尚未施工 |  |  | 累計估驗 核發金額 |  |  |  | 尚未施工 |  |  |
|  |  |  |  | 預計累計 估驗進度 |  | 尚未施工 |  |  | 預計估驗 核發金額 |  |  |  | 尚未施工 |  |  |
| 項次 | 上次（含以前）會議應辦事項 (暨執行單位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成期限 (完成日期) |  |  | 目前執行 情形 | 列管等級 |
| 1-1 | 請施工廠商開工前提報人員報核(用人) 計畫。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/10 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 1-2 | 請施工廠商於112年8月15日前提報即時監控系統設置分項施工計畫(CCTV可即時上網監看)，並於112年9月12日前設置完妥。 (上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/12 ( ) |  |  | CCTV計劃書 9/1完成 | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持續列管 | B |
| 1-3 | 本工程開工日為112年9月23日，請施工廠商依契約約定申報開工所需文件。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/10 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 1-4 | 本工程交通維持計畫核定後，請施工廠商依據計畫內容製作相關圖表資料會同監造單位至里辦公室、鄰近議員服務處及社區說明宣導交通改道內容。(上溢、任泰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/5 ( ) |  |  | 本週發放文宣至里辦公室 | A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持續列管 | B |
| 1-5 | 請施工廠商依據契約約定辦理生態檢核作業。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 第2頁，共3頁 持續列管 | B |
| 1-6 | 請施工廠商於112年9月23日前提報營建剩餘土石方處理計畫，以利工進。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 1-7 | 請施工廠商盡速依契約約定申請辦理預付款作業。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 1-8 | 請施工廠商依據契約約定提報拆除計畫送審。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/8/25 (112/8/22) |  |  | 已完成 | A |
| 2-1 | 請施工廠商於112年9月23日前完成工區內工棚設置，並完成臨時水電設備。 (上溢、任泰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 2-2 | 請施工廠商於112年9月23日前輸出A0版面的工區圖、以利工進。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 3-1 | 請施工廠商依執行契約堤送材料送審及檢(試)驗表。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 4-1 | 請施工廠商於112年9月12日前完成樹木標誌。(上溢) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/12 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 5-1 | 請施工廠商於112年9月23日前於百齡空地完成現地高程測量、即時監控系統設(CCTV)設置位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/23 ( ) |  |  | 持續列管 | B |
| 5-2 | 請施工廠商於112年9月5日前堤送交維牌面，並於112年9月8日前施作完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112/9/8 ( ) |  |  | 持續列管 | B |

第3頁，共3頁

| 項次 | 本次決議事項執行情形 | 執行單位 | 完成期限 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 請施工廠商盡速提供平面圖，並於平面圖上標示告示牌、紅布條及宣傳單位置。 | 上溢 | 112/9/23 | B |