| 工程名稱 | 磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦工務所 | 北投工務所 |  | 工務所主辦監工 | 李晏然 |  |
| 施工廠商 | 上溢營造股份有限公司 |  | 監造廠商 | 任泰技術顧問有限公司 |  |
| 開工日期 | 112年9月23日 | 預定完工日期 | 114年10月1日 | 提報日期 | 112年9月28日 |
| 累計預定進度 | 1.00% | 進度超前 | 0.00% | 合約工期 | 730日曆天 |
| 累計實際進度 | 1.00% | 進度落後 | - | 累計工期 | 6日曆天 |
| 施工項目 | 1.本工程112年9月23日開工。 2.工程告示牌架設。 3.受保護樹木安全圍設。 4.百齡暫置場整地，路面鋼板鋪設。 5.型鋼護欄整理刷漆。 6.三合街鑽孔探測。 7.奇岩1號公園圍籬組裝 |  |  |  |  |
| 落後原因 | 進度正常。 |  |  |  |  |

工程名稱：磺港溪再造C段護岸及步道整建工程（延壽橋至三合橋）

| 112/09/23 | 112/09/25 |
| --- | --- |
| 工程告示牌架設 | 百齡暫置場整地 |
| 112/09/27 | 112/09/28 |
| 奇岩1號公園圍籬組裝 | 三合街鑽孔探測 |